Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Новокузнецкого городского округа в 2025 году»
Объект экспертно-аналитического мероприятия: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка. 
В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

1. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» на территории Новокузнецкого городского округа в 2025 году реализовывался посредством выполнения отдельного мероприятия 3 «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа».

2. Новокузнецкому городскому округу на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году была предоставлена субсидия в размере 233 042,4 тыс. руб. (средства федерального, областного и местного бюджетов). Иные источники финансирования (привлеченные средства юридических и физических лиц) при реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды не были привлечены.

3. Освоение средств предоставленной субсидии на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2025 году, осуществлялось через три муниципальных контракта.  При реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» объектом проверки (УДКХ) посредством проведения открытых аукционов в электронной форме на выполнение работ по благоустройству общественных территорий начальная (максимальная) цена контрактов (соответственно стоимость работ) была снижена на 69 592,8 тыс. руб. (с 302 635,2 тыс. руб. до 233 042,4 тыс. руб.).
4. При проверке: документов, подтверждающих фактические затраты на выполненные работы, счет-фактур, актов о приемке выполненных работ (КС-2), а также платежных поручений, расхождений по суммам, предъявленным исполнителем работ к оплате и оплаченным заказчиком, не установлено. 

5. Объектом проверки соблюдены условия Соглашения о предоставлении субсидии на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»:

- все заключенные контракты предусматривают гарантийный срок на выполненные работы 4 года (что удовлетворяет условию пункта 4.3.10 Соглашения о предоставлении субсидии об установлении гарантийного срока на выполненные работы не менее 3 лет);

- обеспечено достижение результатов использования субсидии, установленных приложением № 2 к Соглашению о предоставлении субсидии (что удовлетворяет условию пункта 4.3.3 Соглашения о предоставлении субсидии). В 2025 году благоустроены 15 из 15 запланированных к благоустройству общественных территорий;

- обеспечено целевое, эффективное и правомерное использование бюджетных средств (что удовлетворяет условию пункта 4.3.11 Соглашения о предоставлении субсидии).

6. Процент участия жителей города Новокузнецка в (от общего количества жителей города) в мероприятиях по формированию комфортной городской среды составил около 14,2 % (за 2024 год при голосовании за благоустройство общественных территорий в 2025 году), что является низким показателем для города с численностью населения более полумиллиона человек. Данный показатель свидетельствует о недостаточном информировании населения о мероприятиях по формированию комфортной городской среды либо о низком уровне информативности и актуальности информационных материалов по данной тематике.

По итогам проверки Контрольно-счетная палата направила копии заключения о результатах экспертно-аналитического мероприятия управлению дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка, Комитету жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка. Также, информационные письма о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлены Новокузнецкому городскому Совету народных депутатов и Главе города Новокузнецка. Контрольно-счетной палатой даны следующие рекомендации (предложения) получателям копий заключения и информационных писем о результатах экспертно-аналитического мероприятия:

1. Рассмотреть возможность по созданию административных и иных инструментов участия средств дополнительных источников финансирования в мероприятиях в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», например, в рамках государственно-частного партнерства. 
2. Осуществлять мониторинг и тиражирование на территории Новокузнецкого городского округа лучших муниципальных практик, в том числе, в градостроительной политике и обеспечении благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения.
3. Обеспечить дальнейшее участие города Новокузнецка в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» (своевременно формировать и направлять заявки на участие Новокузнецкого городского округа в мероприятиях по формированию комфортной городской среды).
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